## 表一
附件2
2021年市级预算项目支出绩效自评表
填报部门：中共青岛市委机构编制委员会办公室 |  |  | ( 2021 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元）
项目名称 | 22-其他运转类 |  | 支出领域 | 其他运转类 |  | 资金名称 |  | 机构改革与机构编制综合管理专项业务费
主管部门 | 中共青岛市委机构编制委员会办公室部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 中共青岛市委机构编制委员会办公室
预算执行情况（10分） |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析
| 年度资金总额 | 138 | 133 | 110.9 | 10 | 83.38 | 8.34 | 疫情影响
| 其中：市级转移支付资金 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 深化重点领域行政管理体制机制改革创新,深化事业单位改革。推进综合行政执法改革试点，明晰县乡职责规范“属地管理”工作，开展区市事业单位改革等重点改革任务。开展机构编制监督检查，事业单位监督检查，对区市业务进行监督指导。深入推行权责清单制度，加强政府部门权责清单管理，强化权责清单对权力运行的制约监督，推动政府部门依法依规履职尽责。推进权责清单制度标准化、规范化建设，按清单明确的实施层级和权限行使权力，承担相应的直接实施责任和指导监督责任，避免权力越位、错位、缺位。做好机构编制电子政务及综合保障。 |  |  |  | 完成2021年度总体目标。一是巩固深化机构改革成果，持续优化全市党政机构职能体系；二是突出系统优化整体重塑，全面推进深化事业单位改革试点；三是坚持市场化去行政化改革方向，加快推进功能区体制机制改革创新；四是持续为基层放权赋能，大力推进基层治理体系和治理能力现代化；五是坚持瘦身与健身相结合，推动机构编制资源高效益配置。
年度绩效指标完成情况（90分）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施
产出指标 | 成本指标 | 机构改革与机构编制综合管理 |  | ≤ 138 万元 | 110.9 | 4.5 | 4.5
产出指标 | 数量指标 | 国内先进省市考察学习 |  | ≥ 3 次 | 2 | 4.5 | 3 | 2-经济社会等外部环境影响 | 疫情影响 | 疫情影响
产出指标 | 数量指标 | 区市编办主任会 |  | ≥ 2 次 | 2 | 4.5 | 4.5
产出指标 | 数量指标 | 区市机构编制工作部署会 |  | ≥ 5 次 | 4 | 4.5 | 3.6 | 2-经济社会等外部环境影响 | 疫情影响 | 疫情影响
产出指标 | 数量指标 | 重大改革事项调度会 |  | ≥ 3 次 | 3 | 4.5 | 4.5
产出指标 | 数量指标 | 全市机构编制会议 |  | ≥ 1 次 | 1 | 4.5 | 4.5
产出指标 | 质量指标 | 全市机构编制会议举办达标率 |  | = 100 % | 100 | 4.5 | 4.5
产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成及时 |  | 2021年底前 | 1 | 4.5 | 4.5
产出指标 | 质量指标 | 重点调研课题完成 |  | = 100 % | 100 | 4.5 | 4.5
产出指标 | 质量指标 | 创新成果评审完成 |  | = 100 % | 100 | 4.5 | 4.5
效益指标 | 社会效益指标 | 事业单位服务质量提高 |  | 提高 | 1 | 22.5 | 22.5
效益指标 | 可持续影响指标 | 机构编制综合管理信息系统运维机制健全 |  | 健全 | 1 | 22.5 | 22.5
得分合计 |  | 87.6
总分 |  | 95.94
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明
其他说明
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数